## Przedmiar
Przedmiar robót na realizację zadania w ramach konkursu grantowego Nr 1/2022 Inwestor: ROD "Złote Piaski" w Siedlcach
L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Wartość brutto
Etap I - termin wykonania sierpień - wrzesień 2022 roku
1 | Obustronne usunięcie krawężników z betonu lanego w alei ogrodowej o długości 60 m.
2 | Ułożenie nowych krawężników betonowych.
3 | Zebranie warstwy nawierzchni żużlowej alei o długości 60 m i szerokości 4 m.
4 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego lub innego materiału ekologicznego o grubości 20 cm (nośność 10 ton na długości 30 m).
5 | Zebranie nawierzchni gruntowej na projektowanym miejscu parkingowym ułożenie płyt betonowych ażurowych do 100 m2.
6 | Wykonanie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
7 | Obudowanie ujęcia wody pitnej z sieci miejskiej w formie studni drewnianej, wykonanie ujęcia wody z sieci ogrodowej do podlewania łąki kwietnej
| Razem Etap I | 0
Etap II – termin wykonania październik - listopad 2022 roku.
Wykonanie tablic poglądowych o roślinności znajdującej się na obszarze objętym projektem tj. opisami rosnących tam drzew, krzewów oraz gatunków roślin.
1 | Ustawienie solarnych lamp ogrodowych wzdłuż alei ogrodowej i nam miejscu parkingowym – szt. 6.
| Razem Etap II | 0
Etap III – termin wykonania do kwiecień 2023 roku
1 | Usunięcie płyty betonowej o wymiarach 7,5 x 14,5 m łącznie 109 m2.
2 | Uzupełnienie terenu po płycie betonowej ziemią ogrodniczą;
3 | Utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin) w miejscy płyty betonowej i na pozostałym terenie łącznie ok. 1000 m2.
4 | Wykonanie trejaży lub pergoli wokół stanowiska składowania odpadów i obsadzenie ich trwałymi pnączami.
5 | Posadzenie kilku drzew w tym dąb pospolity oraz inne rodzime gatunki korzystnie wpływające na oczyszczanie powietrza.
6 | Renowacja trawników lub założenie łąki kwietnej na terenach nieutwardzonych w obrębie realizacji projektu.
7 | Rewitalizacja rabat kwiatowych przy wejściu do Biura Zarządu.
| Razem Etap III | 0
| Ogółem wartość projektu | 0
Uwaga: pkt. 4 Etapu I realizowane ze środk ów własnych ROD.